## Codes timetable
Activity | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07
Codes revision
Sub group mtg | 2019-04-29: 2019-04-29 | Specific day
Report Ofwat | 2019-04-29: 2019-04-29
Revsd docs rdy | 2019-05-13: 13/05/2019??; 2019-05-20: 2019-05-20 | Activity w/in the week
Send docs to SLPs/developers | bar: 2019-05-27
Meet SLPs and devs-consider resp | 2019-06-03: 2019-06-04
Circulate -DCS and MWAA-to companies and FWC | bar: 2019-07-29
Response from companies | 2019-08-12: 2019-08-12
Stakeholder workshop | 2019-08-19: 2019-08-21
Revise docs | bar: 2019-08-12 to 2019-08-19
Public consultation period-full documentation | bar: 2019-08-26 to 2019-09-09
Submit revised docs to Ofwat | 2019-10-07: 2019-10-07
Panel activities
Chair advert | bar: 2019-04-29
First call for panel members | 2019-04-29: 2019-04-29
Second call for panel members | 2019-05-06: 2019-05-07
Deadline for chair selection mtg nominations | 2019-05-13: 2019-05-16
Deadline for panel membership nominations | 2019-05-13: 2019-05-16
Closing date for panel chair applics | 2019-05-20: 2019-05-24
Nomination mtg for panel members | 2019-05-20: 2019-05-22
Interviews for chair | 2019-05-27: 2019-05-30
First panel meeting | 2019-07-22: 2019-07-23